Краткий отчет о работе  ОЭС за период август-сентябрь 2010 год

по Жамбылской области (ответственный С.Кошелекова)

Общественная экспертная группа была создана 28.07.2010 г из 6 человек в которую вошли:

- ОО «Таразский пресс-клуб» - руководитель Светлана Кошелекова

- ОО «Отандастар» - и.о. руководителя Адемэ Ильясова

- ОО «Комитет по правам человека» - (находящийся в процессе регистрации) – руководитель Даметкен Жарылкасынова

- Журналист  газеты «Взгляд», «Караван» -Сауле Сейдахметова

- Журналист газеты «Алга»  - Андрей Сивко

- Эксперт-экономист – Евгения Жиронкина

и Договором о совместной деятельности закрепили свое добровольное сотрудничество.

Так же ЭГПУР составлен предварительный план мероприятий, который выполнен частично.

- Подготовлен человек и выбран постоянный номер телефона  (номер организации 7-16-73), который можно представлять под «горячую линию» т.е. на телефоне будет сидеть конкретный человек, и принимать звонки. Предполагалось, что данный номер телефона будет указан в рекламе «бегущая строка» и в местных СМИ «Новый регион», «Магнолия»  от ОО «Жамбылский комитет по правам человека», так как именно эта организация имеет офис. Для этого необходимо было выждать период регистрации (без РНН и печати организации рекламу не принимают). Однако, регистрация затянулась и три раза пришлось переделывать Уставные документы.  Сейчас вопрос с рекламой уже  решен.

- Для составления базы данных по Жамбылской области  проведен частичный обзвон организаций по предоставленным от Криводанова Ю.П.(ОО «Благо») спискам, однако список не соответствует  указанным номерам, или отвечают, что это не та организация. Поэтому для обновления и уточнения данных сделан запрос в  Управление природных ресурсов и регулирование природопользования, а также в региональную инспекцию геологии и недропользования. Ожидаем ответа.

- По запланированному анкетированию и распространению листовок по гражданскому контролю и прозрачности проектов определены людские  ресурсы для выполнения этой работы. Однако считаю, что анкета должна быть составлена грамотно и кратко и информационный листок должен содержать емкую информацию доступную как для государственных учреждений, так и для простых граждан. Возможно, эта инициатива будет выполнена по другим областям так же, тогда данная анкета и листовка должна быть единой формы и содержания, а так же необходим единый перевод на казахский язык. Эта позиция требует еще доработки, и с плана не снимается

- Также была проведена подготовительная работа по организации 3-х дневного семинара в г. Тараз по созданию сети прозрачности и устойчивого развития. Организатор и тренер семинара –Криводанов ЮП. (ОО «Благо») На семинар было приглашено  9 человек, завершили  обучение 7 участников . Из них  общественные объединения: ОО «Таразский Пресс-клуб» - (С. Кошелекова), ОО «Дос- Тараз» (Байзакский район Жамбылской области: Потапов Леонид, Бешли-Оглы Зураб), ОО «Болашак» ( Фируза ),  ОО «Жамбылский комитет по правам человека» (на стадии регистрации Д. Жарылкасынова), М. Абдирахманов - представитель Т. Рыскуловского района Жамбылской области  от местного сообщества с. Жанатурмыс., и 1активист г. Тараз С. Ватаву.  Семинар прошел с 14-16 сентября, по завершению которого в Ассоциацию «Азаматтык Курылтай» вошло 4 человека. Надо отметить, что кроме ОО «Болашак» остальные  5 участников семинара проявили заинтересованность в продолжении работы и продвижении принципов прозрачности и устойчивого развития. Однако, хотя участники и  подготовили выполнимый для них рабочий план деятельности.(реестр проблем,  организации, местного сообщества, план по выявлению заинтересованных сторон) надо отметить, что эти моменты  плана нуждаются в корректировке и индивидуальной работы с каждым активистом и НПО, так как уровень подготовки участников разный. Поэтому необходимо планировать мероприятия не с количественной, а качественной динамикой постепенно углубляя вовлеченность в проект и вовлечения в сеть.

- Положительный результат семинара – начало работы лидера местного сообщества с. Жанатурмыс Т. Рыскуловскго района М. Абдирахманова, который уже начал процесс гражданского мониторинга строительных работ реконструкции дороги ЗЕ-ЗК по выявлению нарушений по участку с. Жанатурмыс. Выявил изменение проектного решения, в связи с чем сокращается санитарная зона перед 2-мя жилыми домами, а так же не выплату компенсации лицу, на которого оказано воздействие проектом, что является нарушение Политик АБР. Теперь по данной информации необходимо провести ряд запросов в Жамбылский департамент автомобильных дорог, так как именно на этом участке изменять проектное решение должны были только на основании подписанного 02.03.2010 г. местным сообществом, правительством и АБР Соглашения.

- Руководителем мониторинговой группы С. Кошелековой по проекту АБР реконструкции транзитного коридора «Западная Европа-Западный Китай» 24.09.2010 была проведена встреча со специалистом АБР по Плану Переселения Т. Николасом о нарушениях по 3-му траншу на участках АБР (Т. Рыскуловского, Меркенского, кордайского районах). Грубое нарушение Политик АБР  - нет отчета по ПП (план переселения), а работы строительные уже ведутся, более 40 судебных процессов, компенсация еще выплачена не полностью. Г-н Т. Николас обеспокоен этой ситуацией и цель его приезда –максимально исправить сложившееся положение и узнать от мониторинговой группы все замечания по ПП

- 30.09.2010 проведена встреча с руководителем проекта АБР по Жамбылской области М. Рехманом по нарушениям высказанных на встрече 06.07.2010 г : по эрозии сельскохозяйственных земель в Кордайском районе, по 10% налогу за компенсацию которую оплачивают ЛИЗ, по отсутствую Договоров  Актов оценки на руках у землепользователей без которых они не могут защищать свои имущественные права. Встреча с  г-ном Рехманом показала  формальное отношение к замечаниям мониторинговой группы и фактам нарушений со стороны ЖДАД. Мониторинговая группа готовит заявление о необходимости прекращения финансирования проекта АБР. В настоящее время идет дополнительный сбор информации

Перспективный план работы в октябре 2010 год главным образом будет направлен на выполнение уже запланированных, но не выполненных  мероприятий в сентябре. Изучение опыта работы сети гражданского реагирования в г. Баку. Адаптация данного опыта в Жамбылской области.

По работе мониторинга дороги -  самое главное поиск ИГ в Меркенском , Кордайском районах для вовлечения в сеть ЭГПУР, так как предполагаемая работа требует широкого вовлечения в процесс гражданского контроля за строительными работами, ПУОС и трудовыми правами работников, так как процесс по трудовым нарушениям уже пошел.

04.10.2010 г

С. Кошелекова