Отчет о деятельности Общественного Экспертного Совета Карагандинской области в рамках проекта создания Сети прозрачности и устойчивого развития Казахстана

В июле 2010 года Фонд «Сорос – Казахстан» поддержал проект ОО «Благо» «Создание предпосылок для организации Сети прозрачности и устойчивого развития в Казахстане посредством проведения стади-тура».

Для отбора участников стади-тура кандидатам в качестве тестовых шагов было предложено осуществить следующие действия:

1. Создание Общественных экспертных сообществ (ОЭС) в каждой из областей, оформленное договором о сотрудничестве.

2. Принятие Рабочего плана ОЭС.

3. Создание базы данных заинтересованных сторон, действующих в областях, в том числе, сверка имеющихся данных о добывающих компаниях, и налаживание первичных контактов с презентацией проекта.

4. Реализацию первых шагов из принятых Рабочих планов.

5. Представление отчетов о выполненной работе

Для создания ОЭС и освоения его членами сути проекта создания Сети с 20.08.10. по 22.08.10. был проведен семинар, в результате которого было создано ядро проекта, объединившее следующие НПО и инициативных граждан: ОО «Благо» (Криводанов Ю., Колеватых А.), ОО «Шахтерская семья» (Н.Томилова), ОО «ЖезСат» (Мурзатов К.), ОЮЛ «Байрак» (Бондаренко Т.), активисты - Даньшин С. (г. Сарань), Мухамедзянов Т. (г. Шахтинск), Соколов Ф. (г. Абай).

Еще одной задачей семинара являлась выработка общего видения принципов реализации проекта и разработки в соответствии с этим Рабочего плана с учетом региональных особенностей и приоритетов. В Карагандинской области наиболее актуальными вопросами были определены безопасность труда на шахтах, права граждан и социальные программы компаний.

Наряду с учетом особенностей, семинары были нацелены на мотивацию участников к продвижению общих задач по повышению прозрачности деятельности добывающих отраслей. Для этого было предложено первым делом составить базу контактных данных добывающих компаний, действующих в области.

Для закрепления отношений в рамках проекта партнерами был заключен Договор о сотрудничестве.

В последующий период членами ОЭС были реализованы следующие пункты Рабочего плана:

| Мероприятие | Дата, период реализации | Задачи |
| --- | --- | --- |
| Составление базы данных контактов представителей целевых групп | с 23.08.10., постоянно | 1. Наличие контактов 2. Доведение первичной информации о проекте до целевых групп |
| Поиск офиса в Темиртау | 23.09.10. | 1. Наличие офиса |
| Поиск офиса в Караганде | 10.10.10. | 1. Наличие офиса |
| Продвижение Меморандума с АО «АрселорМиттал Темиртау» и акиматом области | с 23.08.10., постоянно | 1. Договор с АО «АрселорМиттал Темиртау» от 30.08.10. |
| Распространение информации о пунктах мониторинга | с 23.08.10., регулярно | 1. Доведение первичной информации о проекте до широкого круга граждан 2. Наличие обращений |
| Организация приема граждан | с 23.08.10., постоянно | 1. Выявление и фиксация фактов нарушения прав человека |
| Направление обращений | с 01.11.10., постоянно | 1. Получение информации о нарушениях прав человека 2. Предъявление выявленных нарушений |

При этом:

- за прошедшее время количество граждан, проживающих в Шахтинске, Абае, Сарани и Караганде, обратившихся за помощью, превысило 120 человек.

- в городе Темиртау активно распространяется информация о проекте через СМИ, налаживаются контакты с акиматом и АО «АрселорМиттал Темиртау».

- в начале октября набран штат сотрудников, призванный охватить деятельностью Караганду.

- направлены запросы на предоставление информации и документации по поводу соблюдения трудовых прав и ТБ, а так же реализации социальных программ для проведения анализа и разработки рекомендаций.

- возобновлены переговоры с областным акиматом по вопросу заключения трехстороннего соглашения о создании Экспертного Совета прозрачности и устойчивого развития, прервавшиеся в связи с реорганизацией управлений акимата.

Директор ОО «Благо» Ю.Криводанов