ОТЧЕТ

о реализации мероприятий, направленных на информирование целевых групп деятельности

| Мероприятие | Сроки реализации | Задачи | Характеристика степени выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание ОЭС | к 1.09.2010 | 1). Заключение Договора о совместной деятельности. 2). Сбор контактных данных участников Договора и отправка директору ОО «Благо» 3). Составление Рабочего Плана ОЭС ЮКО | Все пункты выполнены. Состав ОЭС: - Исалиев Б. - Бурминский Д. - Лунин И. - Казбеков Э. - Ерохин М. |
| 2. Составление базы данных контактов недропользователей ЮКО | к 1.09.2010 | Обзвон 20 недропользователей по списку, полученному от ОО «Благо», а также государственных органов | Уточнены контактные данные 11 недропользователей, контакты остальных 9 в телефонном справочнике не значатся |
| 3. Семинар | 17-18.09.2010 | Сбор участников | Участники: - Исалиев Б. - Бурминский Д. - Казбеков Э. - Молдабеков С. - Ерохин М. - Швецова Е. Итоги: 1). Членами АКГС стали Казбеков и Молдабеков (Швецова и Исалиев – члены АКГС с 2009 года). 2). Составлен Рабочий План ОЭС на период 2010-2011 г.г. 3). Заключен Договор о сотрудничестве между ОО «Благо» и Исалиевым Б. |
| 4. Вступление в ОЭС ЮКО | 24.09.2010 | Подписание Договора о совместной деятельности. Взаимодействие по списку недропользователей | ЮКФ ОФ «МИСК» - член ОЭС ЮКО. Распределение обязанностей: - Швецова Е. истребует полный список недропользователей ЮКО - Исалиев Б. уточнит контактные данные недропользователей ЮКО |
| 5. Финотчет за сентябрь | 24.09.2010 | Составить и отправить в ОО «Благо» | Выполнено |