##### СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ

| Название организации согласно Свидетельству о регистрации на русском и казахском языках | Қайырымдылық əлеуметтiк-кұкықтық қоғамдық бiрлестiгi «Благо» Благотворительное социально-правовое общественное объединение «Благо» |
| --- | --- |
| Дата основания организации | 07.12.2000 |
| Количество постоянных сотрудников | 6 |
| Юридический адрес (с указанием индекса) | 100000, Караганда, ул. Гоголя, 2, кв. 1 |
| Фактический адрес (с указанием индекса) на русском и казахском языках | 100000, Караганда қ., Лободы к-сi, 3-а, 24 100000, Караганда, ул. Лободы, 3-а, 24 |
| Телефон (с указанием кода) | +7 7212 420687 |
| Факс (с указанием кода) | +7 7212 493510 |
| Электронный адрес | varpet54@mail.ru |
| Веб-сайт | http://sustdevelopment.narod.ru |
| РНН организации | 302000212335 |
| Банковские реквизиты организации на русском и казахском языках | «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, алушы ЖБК 1700096 ББК 191801625 КНП 321 Код 18. БИК 1700096 в КОФ АО «Народный банк Казахстана» БИК 191801625 КНП 321 Код 18 |
| КБЕ организации | БеК 14 Кбе 14 |
| Ф.И.О. руководителя организации на русском и казахском языках | Криводанов Юрий Павлович Криводанов Юрий Павлович |
| Должность (согласно Уставу) на русском и казахском языках | Директор Директор |

Информация о полученных организацией грантах других доноров (текущие и завершенные, в хронологическом порядке от самого последнего гранта):

| Донор | Название проекта | Сумма гранта | Дата начала проекта | Дата окончания проекта | Оценка донора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UN Democracy Fund | Коалиция НПО против бедности | 300000 долларов | Октябрь 2008 года | Октябрь 2010 года |  |
| Постоянное представительство Всемирного банка в Казахстане | Продвижение принципов прозрачности и устойчивого развития | 5800 долларов | 25 мая 2008 года | 25 мая 2009 года |  |
| Democratic Institutes Bureau and OSCE Human Rights, with Human Rights Helsinki Fund (Warsaw) | «Мониторинг соблюдения норм КОАП РК судами г. Караганды» | 1942 Евро | 23.02.2003 г. | 20.08.2003 г. |  |
| European Initiative in the field of Democracy and Human Rights (EIDHR) | «Законы должны работать» | 15003 Евро | 06.02.2002 г. | 04.12.2002 г. |  |

##### СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

| Программа | Прозрачность государственных финансов |
| --- | --- |
| Название проекта на русском и казахском языках | Аймақтардың тұрақтылықпен дамуына бағытталған бағдарламалар шеңберінде биліктің, өндіретін компаниялардың және азаматтық қоғамның арасындағы әріптестікті дамыту Қараганды Развитие партнерства между властью, добывающими компаниями и гражданским обществом в целях устойчивого развития Карагандинской области |
| Продолжительность проекта | 8 месяцев |
| Запрашиваемая сумма гранта (в тенге) | 2897000 тенге |

Резюме проекта на русском и казахском языках (не более 500 слов на каждом языке):

В рамках Экспертной группы прозрачности и устойчивого развития Карагандинской области предполагается реализовать комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие региона, включающих в себя:

А) мониторинг социальных программ и различных видов воздействия на человека, общество и природу со стороны добывающих компаний;

Б) организацию широкого многостороннего обсуждения проектов Меморандумов, разработка Гражданских Меморандумов на 2011 год;

В) организацию отчетности добывающих компаний по всему спектру устойчивого развития;

Г) информационно-просветительские и образовательные программы.

Мөлдiрлiктiң Сарапшылық тобының шеңберiнделерi және қарағанды облысына бiрқалыпты дамуды өз қосатын өлкелердiң бiрқалыпты даму бағытталған шаралардың кешенiн жүзеге асыруға есептейдi:

А) адамдағы әлеуметтiк программалар және әсердiң әр түрлi түрлерiнiң барлауы, қоғам және табушы серiктестiктердiң жақтанын табиғатты;

Б) 2011 жылға Азаматтық меморандумдарының меморандумдардың кең көп жақты жобаны талқылауы, өңдеу ұйымын;;

В) бiрқалыпты дамудың барлық спектрi бойынша табушы серiктестiктердiң есеп берулерi ұйымды;

Г ) информациялық - ағарту және бiлiм беретiн программалар.

Соответствие (не более 800 слов):

- Данный проект, как и миссия программы «Прозрачность государственных финансов» Фонда «Сорос-Казахстан», направлен на трансформацию доходов от добывающей промышленности в устойчивое социально-экономическое развитие региона посредством обеспечения ответственного и прозрачного управления государственными финансами и развития партнерства между институтами гражданского общества органами власти, компаниями.

- Проект нацелен на улучшение подотчетности, прозрачности и открытости государственных органов и компаний и на рост гражданской активности в этой связи.

- Целями проекта являются:

А) изучение реальной практики разработки Меморандумов и их реализации, выявление всех аспектов, препятствующих прозрачности этих процессов;

Б) организация публичного обсуждения и согласования Гражданских Меморандумов с целью освоения практики подготовки и публикации «гражданских бюджетов»;

В) разработка методологии отражения данных о социальных программах компаний в отчетности по ИПДДО;

Г) организация общественного контроля над воздействием на человека, общество и природу, оказываемым компаниями, действующими в области,

Примечания:

А) В ходе реализации настоящего проекта предполагается организовать взаимодействие с примерно 50-тью добывающими компаниями. Количество компаний, включившихся в проект, определяется в зависимости от объективных условий – от готовности компаний к развитию, от уровня менеджмента в компаниях, от воли других заинтересованных сторон, прежде всего органов власти, и пр.

На создание этих условий нацелена вся информационная и образовательная деятельность, реализуемая в рамках проекта.

Б) Методология общественного контроля над воздействием, оказываемым компаниями на человека, общество и природу, основана, прежде всего, на принципах отчетности устойчивого развития UN Global Compact. По мере освоения этой методики, предполагается последовательное введение элементов отчетности, регламентированной Global Reporting Initiative (GRI) и содержащей 6 групп показателей:

- Показатели экономической результативности

- Показатели экологической результативности

- Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда

- Показатели результативности в области прав человека

- Показатели результативности взаимодействия с обществом

- Показатели результативности в области ответственности за продукцию

Помимо этого предполагается также последовательное включение элементов таких международных стандартов, родственных отчетности устойчивого развития, как AA 1000 SES, регламентирующего организацию взаимодействия со стэйкхолдерами, и OHSAS 18001, регламентирующего деятельность по обеспечению безопасности труда.

В) Порядок создания механизма взаимодействия заинтересованных сторон и принципы его деятельности изложены в «Концепции деятельности по продвижения в Казахстане принципов прозрачности и устойчивого развития» (Приложение 1), обсужденной на семинаре-совещании, прошедшем 26.01.10. в Караганде. Данная Концепция взята за основу Экспертной Группы прозрачности и устойчивого развития Карагандинской области, о чем на указанном семинаре принято протокольное решение за подписью первого зам. акима Карагандинской области.

В настоящее время происходит согласование всех параметров деятельности ЭГПУР со всеми заинтересованными сторонами.

Г) Методология деятельности областной Экспертной группы и РСГ изложена в приложенной Концепции деятельности по продвижения в Казахстане принципов прозрачности и устойчивого развития. Для обеспечения полноты в заявке прилагается Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 SES, на методологической основе которого будет осуществляться многостороннее взаимодействие.

Д) Детализированный рабочий план деятельности всех многосторонних органов по определению должен разрабатываться совместно, в силу чего приложить его к заявке невозможно. Для обеспечения полноты заявки в приложении 2 к настоящему проекту приведен проект Рабочего плана, предложенный сторонам и обсуждающийся совместно с ними, а также, в приложении 3, приведена схема последовательности организации деятельности многосторонних механизмов.

Е) В связи с тем, что данный проект вписан в текущие процессы и взаимообусловлен с перспективными процессами, для обеспечения ясности этих связей к настоящему проекту приложена схема взаимосвязи текущих, начинающихся и перспективных процессов (приложение 4).

- Потенциальная угроза выполнения проекта заключается в отсутствии в обществе опыта многостороннего сотрудничества и, соответственно, мотива к нему. В связи с этим предполагается реализовать информационно-просветительские программы, а так же проводить для непосредственных участников проекта ежемесячные рефлексивные семинары, а для представителей всех заинтересованных сторон семинары, направленные на освоение соответствующих методик и мотивацию участников к равноправному открытому взаимодействию.

- Непосредственными участниками проекта являются организация - соискатель и партнерские НПО - Ассоциация «Байрак», г. Темиртау; ОО «Шахтерская семья», Шахтинск; ОО «ЖезСат», г. Жезказган. Помимо этого приветствуется неограниченное участие представителей всех целевых групп - органов государственной власти, добывающих компаний, СМИ и иных НПО

- Данный проект продолжает 5-летнюю деятельность множества НПО, направленную на создание условий для реализации конституционного права граждан на управление делами государства через организацию многостороннего взаимодействия с органами власти и компаниями в 4-х наиболее крупных городах Карагандинской области. Тем самым, будут созданы мотивационные и организационные предпосылки для организации деятельности Региональных советов граждан и для последовательного перехода к разработке Гражданских бюджетов городов и региона.

Сотрудничество и устойчивость:

1. Партнерами по реализации проекта являются 5 сотрудников организации - соискателя:

| Дюрягина В. | Академия Фемида | юрист |
| --- | --- | --- |
| Колеватых А. | Академия Фемида | юрист |
| Шорманашвили Н. | Колледж Болашак | юрист |
| Кияшова З. | Колледж экономики и информатики | экономист-бухгалтер |
| Тойгамбекова П. | Колледж экономики и информатики | экономист-бухгалтер |

Сотрудничество с ними длится с августа 2009 года и заключалось в следующем:

- в проведении мониторинга социальных программ компаний в 4-х городах области;

- в проведении исследования открытости студентов ВУЗов и колледжей, в ходе которого опрошено более 800 человек в 7 учебных заведениях;

- в исследовании актов по ТБ в угольных шахтах;

- в исследовании прозрачности информации о добывающих компаниях.

2. Партнерские НПО, непосредственно участвующие в проекте:

- ОО «ЖезСат» из Жезказгана и ОО «Шахтерская семья» из Шахтинска, сотрудничество осуществляется по поводу безопасности труда и прав шахтеров и длится, соответственно, 2 и 3 года.

- ОО «Ассоциация «Байрак» из Темиртау, сотрудничество осуществляется по поводу мониторинга социальных программ АО «АрселорМиттал Темиртау», реализуемым в г. Темиртау и длится в течение около года.

Настоящий проект призван обеспечить организационную устойчивость деятельности институтов гражданского общества за счет повышения профессионализма их представителей и укрепления связей между ними и другими сторонами общественных отношений, что, в свою очередь нацелено на рост общественной потребности в этой деятельности.

Опыт и операционный потенциал:

Опыт и потенциал организации - соискателя в управлении проектами отражается в следующем:

- в реализации исследовательских, образовательных, информационных и эдвокаси проектов;

- в созданных общественных и многосторонних структурах, таких как республиканская Ассоциация «Азаматтық Құрылтай» (Гражданское Собрание) и Экспертная группа Карагандинской области;

- в налаженных связях с заинтересованными сторонами на республиканском уровне (с четырьмя министерствами и с ведущими компаниями) и на областном уровне (с акиматом и прокуратурой области, с различными Департаментами, научными и учебными институтами и пр.);

- в активном и плодотворном взаимодействии с партнерами из различных регионов Казахстана.

Деятельность, подобная планируемой, осуществляется организацией - соискателем в течение

Информационная работа с партнерами, экспертами и СМИ (не более 300 слов):

- Информирование о настоящем проекте нацелено на различные институты гражданского общества, действующие в Казахстане посредством рассылок Ассоциации «Азаматтық Құрылтай», Коалиции «Нефтяные доходы под контроль общества!» и иных информационных рассылок.

- Планируется ежеквартально выпускать бюллетени, размещаемые на сайте, а также направлять статьи в СМИ (республиканские – «Деловой Казахстан», «АиФ - Казахстан»; местные – «Новый Вестник», «Взгляд на события», «Индустриальная Караганда», «Орталык Казахстан»); один раз в 6 месяцев предлагать программы на радио, телевидении («5 Канал», «Стан-TV») и проводить пресс-конференции.

- По итогам года планируется провести областную конференцию, посвященную обсуждению первого годового отчета прозрачности и устойчивого развития Карагандинской области и результатов работы Экспертной группы.

- Вебсайт организации - соискателя - http://sustdevelopment.narod.ru.

Критерии, по которым можно судить о выполнении проекта (не более 300 слов):

- Индикаторами успешность выполнения проекта являются:

- методология мониторинга реализации социальных программ компаний и отражения данных о расходах компаний на их реализацию в отчетности по ИПДДО;

- Гражданские Меморандумы с ведущими добывающими компаниями региона на 2011 год, предложенные к заключению другим сторонам;

- методология организации многостороннего сотрудничества с участием широкого круга граждан и составления отчетности устойчивого развития (формы отчетов, инструкции по заполнению и пр.);

- 4 семинара, проведенные в городах области с представителями всех заинтересованных сторон по организации многостороннего сотрудничества, по представлению отчетности устойчивого развития и по присоединению к международным инициативам;

- первый годовой отчет по прозрачности и устойчивому развитию Карагандинской области, областная конференция по обсуждению отчета и результатов работы Экспертной группы;

- не менее 3-х бюллетеней «Новости и аналитика» и статей, направленных в республиканские и местные газеты;

- не менее 3-х программ, предложенных на радио, телевидении, пресс-конференций;

- не менее 20-ти компаний, охваченных подотчетностью.

- Ожидаемыми изменениями в поле деятельности проекта являются повышение гражданской активности в обсуждении и формировании социальных программ добывающих компаний, улучшение подотчетности и открытости государственных органов и компаний.

- Ожидаемым долгосрочным результатом является  появление в обществе устойчивого спроса на информацию о деятельности государственных органов и компаний, а также мотивации граждан на участие в управлении государством.

Индикаторы, показывающие соответствие проекта миссии Фонда:

|  | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Повышение осведомленности общества |  |  |
| - Наличие публикаций в СМИ | Х |  |
| - Доступность информации для общества | Х |  |
| Вклад в изменение общественной политики |  |  |
| - Наличие рекомендаций, принятых государственными органами | Х |  |
| - Участие в рабочих группах, имеющих потенциал влияния в области общественной политики | Х |  |
| Развитие экспертного потенциала НПО |  |  |
| - Участие в коалициях и профессиональных сетях | Х |  |
| - Публикации в международных и национальных академических журналах |  |  |
| - Признанность экспертов профессиональным сообществом | Х |  |
| - Включение НПО в работу правительственных и иных межсекторальных групп, определяющих общественную политику | Х |  |

4

Индикаторы, показывающие соответствие проекта стратегии программы:

|  | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Повышение количества общественно-доступной информации об условиях контрактов и лицензий на недропользование или, как минимум, основных принципов, на которых базируются эти условия. Ссылки на материалы, которые стали общественно доступными в результате деятельности программы. | Х |  |
| Наличие конкретных примеров, свидетельствующих о переходе от двусторонней (добывающая компания-Акимат) к многосторонней модели управления социальными инвестициями добывающими компаниями в регинах Казахстана. | Х |  |
| Достижение соответствия Казахстана всем индикаторам валидации EITI (прогресс степени соответствия, измеряемый независимым валидатором) | Х |  |
| Появление новых инициатив прозрачности, логично дополняющих EITI и их поддержка представителями заинтересованных сторон (конкретные примеры) | Х |  |
| Сравнительное повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса через использование индекса OBI (повышение рейтинга Казахстана в 2011 до 50% и выше) |  |  |
| Количество рекомендаций организаций гражданского общества, принятых уполномоченными органами при планировании, реализации и оценке финансирования государственных программ по развитию образования, здравоохранения, социальной защиты и энергетики. | 3 |  |
| Процент охвата целевых аудиторий по всем программным направлениям (на республиканском и местном уровнях). |  |  |
| Количество организаций гражданского общества, поддержавших стандарты корпоративного управления, разработанные в рамках деятельности программы. |  |  |

##### Бюджет проекта

| Шығындар мақаласы Статья расхода | Бiрлiкке баға. Цена за ед. | Сан. Кол-во | Меншiктi үлес Собственный вклад | Сұралатын сома Запрашиваемая сумма | Жинағы Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жобаның координаторына еңбекақы Зарплата координатору проекта | 120000 | 8 | 440000 | 520000 | 960000 |
| Қалалардағы жобаның 5 қызметкерлерге еңбекақы Зарплата 5-ти сотрудникам | 50000 | 5*8 | 800000 | 1200000 | 2000000 |
| Қалалардағы жобаның 3 координаторларына еңбекақы Зарплата 3-м координаторам проекта в городах | 25000 | 3*8 | 240000 | 360000 | 600000 |
| Бөлменiң жалдауы Аренда помещения | 25000 | 8 | 80000 | 120000 | 200000 |
| Компьютер және шеттегi Компьютеры и периферия | 80000 | 4 | 240000 | 80000 | 320000 |
| Балқаш, Жезқазған iссапар шығындары Командировочные расходы (Балхаш, Жезказган) |  |  |  |  |  |
| 2 сапардың жүрiп өтуi Проезд * 2 поездки | 9000 | 2 | 0 | 18000 | 18000 |
| 3 күннiң 2 сапарының тұруы Проживание * 2 поездки * 3 дня | 2500 | 2*3 | 0 | 15000 | 15000 |
| 3 күннiң 2 сапарының тәулiктiгi Суточные* 2 поездки * 3 дня | 5000 | 2*4 | 0 | 40000 | 40000 |
| Пошталық, телекоммуникациялық, көлiгi қызметтерi Почтовые, телекоммуникационные, транспортные услуги | 37500 | 8 | 0 | 280000 | 300000 |
| Банктiк қызметтер Банковские услуги | 5000 | 8 | 16000 | 24000 | 40000 |
| Бухгалтерлiгi қызметтер Бухгалтерские услуги | 35000 | 8 | 40000 | 240000 | 280000 |
| Жинағы: Всего: |  |  | 1856000 | 2897000 | 4773000 |

Календарный план проекта (пример, зависит от сроков исполнения проекта)

| Мероприятия / задачи проекта | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - семинары для сотрудников и представителей НПО, непосредственных участников проекта |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - мониторинг социальных программ и иных видов воздействия компаний |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - разработка инструментария составления отчетности устойчивого развития | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| - 4 семинара с представителями гос. органов и компаний по отчетности и по присоединению к международным инициативам |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| - годовой отчет по прозрачности и устойчивому развитию Карагандинской области |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| - областная конференция по обсуждению результатов работы Экспертной группы |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| - 3 пресс-конференции, программы, предложенные на радио, телевидение |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| - 3 бюллетеня, статьи, направленной в республиканские и местные газеты |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |

Этапы реализации проекта с графиком выплат

| Этапы реализации проекта | Период реализации | Сумма выплаты (транша) | Дата выплаты | Дата отчёта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | С 1-го по 4-й месяц включительно | 1300000 | 1 неделя после подписания договора | 1 неделя 5-го месяца |
| 2 этап | С 5-го по 8-й месяц включительно | 1300000 | 1 неделя после сдачи отчетов за первый этап | 1 неделя 9-го месяца |
| Отчет | 1-я неделя 9-го месяца | 297000 | 1-я неделя после сдачи отчетов за весь проект | 1 неделя 9-го месяца |
| ИТОГО |  | 2897000 |  |  |

Приложения:

1. Концепция деятельности по продвижения в Казахстане принципов прозрачности и устойчивого развития

2. Проект рабочего плана Экспертной группы прозрачности и устойчивого развития

Директор ОО «Благо» 				Ю.Криводанов

22.06.10.

Приложение 1

«Концепция деятельности по продвижения в Казахстане принципов прозрачности и устойчивого развития»

I. Выбор оптимальной модели продвижения в Казахстане принципов прозрачности и устойчивого развития

1. Введение

Система отношений, доминирующая в компаниях, работающих в Казахстане, не способствует, а порой и препятствует выявлению возможных и разрешению возникающих в связи с их деятельностью споров или конфликтов с заинтересованными лицами (стэйкхолдерами), как внутри, так и вне компаний. Работники компаний, местное население, проживающее в регионах их деятельности, институты гражданского общества, НПО и СМИ, субъекты малого и среднего бизнеса не имеют возможности получать полную, достоверную и понятную для них информацию о влиянии компаний на разные аспекты жизни и о перспективах их деятельности. Также они лишены возможности для предъявления компаниям собственных ожиданий или претензий и это разделение (расслоение) общества само по себе несет множество всеобщих угроз.

Закрытая система отношений неизбежно приводит к ущемлению прав и интересов граждан и иных лиц, а порой наносит им прямой ущерб, что вызывает, недоверие, недовольство, претензии и протесты, регулярно проявляемые, причем зачастую в крайне острых формах. Кроме того, эта система является источником негативного влияния на природу, а также коррупции, в еще большей степени усугубляющей ее закрытость.

И вместе с тем, такая система отношений причиняет самим компаниям существенный имущественный и неимущественный вред:

- имущественный вред заключается в отсутствии у работников компаний мотивации к труду, в ограниченности притока профессиональных кадров, в санкциях судебных и иных государственных органов;

- неимущественный вред заключается в негативном имидже компаний в глазах инвесторов, кредиторов и, опять же, работников, местного населения, НПО и СМИ, который транслируется внутри страны и на международном уровне, снижая инвестиционную привлекательность компаний.

Но самые тяжелые последствия влекут за собой аварии, влекущие травмы и гибель людей, отравляющие природу, происходящие потому, что формальные механизмы не эффективны, опять же, в силу закрытости от граждан и коррупциогенности этой системы.

Основной причиной этому является отсутствие у граждан, работников компаний и у местного населения возможности для открытого и безопасного волеизъявления, а у НПО – для проведения независимого мониторинга компаний.

С целью преобразования этой системы и создания открытого общества цивилизованный мир выработал и применяет принципы, закрепленные во множестве международных инициатив, в том числе, в Глобальном договоре ООН (UN Global Compact) и в Инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI).

В 10 принципах Глобального договора ООН  нашли свое отражение все ключевые аспекты, на которые компании оказывают то или иное влияние. Это права человека, трудовые права, экология и коррупция. В свою очередь, принципы EITI охватывают один из самых коррупциогенных элементов – отношения между добывающими компаниями и правительством, в частности, потоки средств между ними. Мировое сообщество - ООН, ОБСЕ, ОЭСР; Всемирный банк, ЕБРР и  общественные организации, постоянно работают над развитием этих инициатив, в результате чего отчетность в их рамах достигла уровня финансовой отчетности (см. http://sustdevelopment.narod.ru/GRIindex.html и http://sustdevelopment.narod.ru/EITI.html). Одновременно прилагаются усилия по продвижению этих инициатив и созданию для этого многосторонних механизмов открытого взаимодействия между стэйкхолдерами, апробированные в различных странах мира.

К примеру, после экологической катастрофы на Аляске, нанесшей необратимый вред всей планете и причинившей более 5 миллиардов долларов убытков компании «Эксон Мобил», были созданы Региональные Советы Граждан. По трассе трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан, с тем, чтобы не допустить подобных катастроф,  компанией ВР при поддержке ЕБРР была создана Сеть Гражданского Реагирования.

При этом существенно, что оба этих механизма принципиально отличаются от моделей, построенных на принципах представительства, и обеспечивают непосредственное волеизъявление граждан. В свою очередь, деятельности в рамках Национального совета заинтересованных сторон EITI позволила освоить принципы и критерии Инициативы, позволяющие и в форме представительского типа, согласовано, эффективно и планомерно трансформировать имеющуюся систему отношений.

Присоединение компаний к указанным инициативам, неукоснительное следование их принципам позволяет преодолеть перечисленные проблемы и является условием устойчивого развития компаний на благо живущих и будущих поколений, в связи с чем предлагается эти механизмы взять за основу модели деятельности по продвижению в Казахстане принципов прозрачности и устойчивого развития.

2. Основные определения

Модель, посредством которой возможно осуществить эффективное и планомерное  продвижение в Казахстане международных принципов прозрачности и устойчивого развития, должна быть нацелена на создание системы открытого и равноправного взаимодействия компаний с заинтересованными лицами, т.е. системы открытых отношений.

Под моделью здесь понимается система правил, процедур и средств, нацеленная на достижение оптимальных результатов в кратчайшие сроки при условии приложения минимума материальных средств и усилий.

Под системой отношений здесь понимаются:

- многоуровневые страновые механизмы, зависимости и связи между ними;

- процедуры и положения, регламентирующие права, обязанности и ответственность сторон этих механизмов, интегрированные в страновые нормативные правовые акты;

- международные механизмы, зависимости и связи, в которые интегрирована страновая модель, их процедуры и положения.

Под принципами прозрачности здесь понимается следующая совокупность понятий:

- ясность, означающая изложение информации, значимой для заинтересованных сторон, в понятной для них форме;

- достоверность, означающая объективность, обоснованность, сопоставимость отчетности или подтверждение ее независимым компетентным аудитором.

- ответственность, означающая публичное предъявление и соблюдение стратегических ориентиров, принципов и критериев деятельности, подотчетность деятельности;

- открытость, означающая наличие процедур и механизмов выявления и учета интересов сторон и контекста, а также наличие условий для свободного и своевременного доступа сторон к значимой для них информации в полном объеме.

Под принципами устойчивого развития компаний здесь понимается следующая совокупность:

- поддержка и уважение компаниями подхода, предусматривающего защиту международных прав человека в их сферах влияния;

- непричастность к нарушениям прав человека;

- поддержка свободы ассоциаций и эффективного признания права на коллективный договор;

- поддержка ликвидации всех форм принудительного и обязательного труда;

- поддержка эффективной ликвидации детского труда;

- поддержка ликвидации дискриминации при найме на работу и в профессиональной деятельности;

- поддержка осторожного подхода к экологическим вопросам;

- проявление инициативы в поддержку усиления экологической ответственности;

- поощрение разработки и распространения экологически безопасных технологий;

- борьба со всеми проявлениями коррупции, включая вымогательство и взяточничество.

3. Описание модели

При выборе модели продвижения в Казахстане принципов открытого общества необходимо иметь в виду, что данная модель должна учитывать потребности глобальных, средних и мелких компаний, позволять им легко стать участником этой системы с последующим развитием, и содержать методологии, которые гарантируют успех. И в такой же мере это важно и по отношению к гражданскому обществу и собственно гражданам.

Другим аспектом, определяющим выбор модели, является специфика Казахстана, его законодательство, традиции, территориальное и региональное разнообразие и т.д.

Кроме того, данная модель должна предполагать наличие инфраструктуры, способной обеспечивать должным образом масштабную и эффективную деятельность сети.

Многосторонние механизмы, создаваемые в рамках модели, должны действовать в соответствии с разработанной методологией - они должны быть открытыми для обращений, прилагать усилия для выявления ожиданий или претензий и подотчетными, что соответствует принципам прозрачности, и, согласно принципам устойчивого развития, охватывать все виды воздействия компаний.

Исходя из вышесказанного, предлагается следующая трехуровневая модель (см. рис. 1):

3.1. Местный уровень – Региональные советы граждан (РСГ)

На данном уровне предполагается непосредственно в регионах деятельности компаний создавать городские, районные РСГ, призванные обеспечить:

- заблаговременное выявление возможных коллизий;

- учет обращений по поводу коллизий, уже возникших;

- оперативное и адекватное реагирование;

- разрешение, устраивающее все стороны.

РСГ состоят из собственно граждан, проживающих в данном пункте, представителей компаний и местных органов власти и осуществляют свою деятельность в соответствии с общей методологией, адаптированной при необходимости к местным особенностям.

При возникновении вопросов, не входящих в компетенцию РСГ и их сторон, их разрешение адресуется на иные уровни деятельности.

По ходу деятельности проводится постоянный мониторинг РСГ, призванный устранять возможные отклонения от методологии, а так же выявлять недостатки методологии с целью ее совершенствования.

Вся совокупность деятельности в рамках РСГ образует содержание ежегодных отчетов сети и отчетов компаний в рамках Глобального договора ООН.

3.2. Областной уровень – областные Экспертные Советы по прозрачности и устойчивому развитию (ЭСПУР)

Областные ЭСПУР также являются многосторонними (власть – компании – местные НПО и СМИ), однако в них каждая сторона представлена двумя представителями – лицом, имеющим полномочия принимать решения и обеспечивать их исполнение, и экспертом, ответственным за профессиональную подготовку данных решений.

Принципы взаимодействия в их рамках основаны на методологии EITI.

Задачами деятельности областных ЭСПУР являются:

- переработка типовой общереспубликанской методологии деятельности РСГ в соответствии со спецификой области;

- организация исследовательского, аналитического, информационно-просветительского и образовательного сопровождения деятельности РСГ;

- организация мониторинга деятельности РСГ;

- обработка результатов мониторинга, коррекция методологии деятельности РСГ, изготовление ежегодных областных отчетов.

3.3. Республиканский уровень – Республиканский ЭСПУР

Республиканский ЭСПУР, в свою очередь, представлен правительством, компаниями, лидирующими в применении принципов прозрачности и устойчивого развития или ассоциациями предпринимателей, а так же ассоциациями НПО и республиканскими СМИ и действует согласно тем же принципам, апробированным в рамках EITI.

Задачами Республиканского ЭСПУР являются:

- разработка типовой общереспубликанской методологии деятельности РСГ;

- координация исследовательской, аналитической, информационно-просветительской и образовательной деятельности;

- сведение результатов областных мониторингов и коррекция методологии деятельности, изготовление ежегодного сводного Национального отчета.

4. Обеспечение деятельности

4.1. Исследовательское, аналитическое, информационно-просветительское и образовательное обеспечение деятельности.

Указанные виды деятельности составляют инфраструктуру всей сети и призваны обеспечить методологическое сопровождение ее деятельности на всех уровнях, своевременное обнаружение затруднений и отклонений, некарательную коррекцию посредством образовательных программ, информирование и просвещение широкого круга граждан и интеграцию в общемировые процессы.

Заказчиком на реализацию проектов по этим направлениям является республиканский ЭСПУР, при этом параметры проектов определяются исходя из результатов мониторинга, а их исполнители - посредством проведения открытых конкурсов, участие в которых могут принимать неправительственные некоммерческие структуры как отечественные, так и зарубежные.

4.2. Нормативное правовое обеспечение деятельности

В целом деятельность сети строится на принципе минимальной регламентации нормативными правовыми актами РК при максимальной методологической регламентации.

При возникновении необходимости в принятии официального акта, областной или, соответственно, республиканский ЭСПУР привлекает экспертов посредством опять же открытых конкурсов.

4.3. Материальное, финансовое и кадровое обеспечение  деятельности.

Для финансового обеспечения деятельности создается специальный фонд с участием правительства, компаний и иных лиц без создания в этой связи юридического лица.

В этой связи возможны два варианта финансирования:

А) На основании договора о совместной деятельности (Договор простого товарищества), заключаемого между сторонами при посредничестве республиканского ЭСПУР (см. рис. 1).

Б) Посредством передачи средств определенному банку, который осуществляет управление ими в соответствии с решениями республиканского ЭСПУР (см. рис. 2).

Для материального и кадрового обеспечения деятельности стороны или иные лица могут также на основании договоров о совместной деятельности предоставлять ресурсы, в частности, помещения для работы ЭСПУР и РСГ, оборудование, мебель, связь, транспорт и т.д., а также штатные единицы административного или технического персонала.

Не входящие в состав участников Сети органы власти, международные организации и СМИ, широкий круг граждан

Региональные советы граждан

представители заинтересованных сторон, граждане

Областные

ЭСПУР

представители заинтересованных сторон - эксперты

Республиканский

ЭСПУР

представители заинтересованных сторон - эксперты

Исследовательские, информационные и образовательные

неправительственные

организации

Стрелками на схеме обозначены, соответственно:

1. Отчеты.

2. Конкурсы на проведение мониторингов и реализацию исследовательской, информационной и образовательной деятельности.

3. Методологические рекомендации по итогам исследований и мониторингов.

4. Информационные и образовательные программы, мониторинги

Рис.1. Структура и схема взаимодействия Сети

Трастовый фонд

Органы власти

Компании

Международные структуры

Региональные советы граждан

Областные

ЭСПУР

Республиканский ЭСПУР

Неправительственные организации

Создание целевого трастового фонда, финансируемого заинтересованными сторонами и передаваемого в управление, осуществляемое согласно бюджету, утвержденному решением республиканского ЭСПУР по итогам конкурсов.

Рис. 2. Первый вариант финансирования деятельности Сети

Договор о совместной деятельности

Региональные

советы граждан

Областные

ЭСПУР

Республиканский ЭСПУР

Неправительственные

организации

Органы власти

Компании

Международные структуры

На основании договора о совместной деятельности заинтересованные стороны перечисляют средства непосредственно на финансирование проектов, утвержденных решениями республиканского ЭСПУР по итогам конкурсов.

Рис. 3. Второй  вариант финансирования деятельности Сети

II. О содержании деятельности сети по продвижению принципов открытого общества

Предлагаемая модель трехуровневой сети, как отмечалось ранее, призвана оптимально, в кратчайшие сроки, при минимальных затратах средств и усилий создать в Казахстане открытую систему отношений. Принципы, на которых должны быть основаны отношения между ее сторонами, между ее уровнями и структурами, а также с внешними лицами в значительной (но не в полной!) мере определяют, станет ли эта сеть саморазвивающимся механизмом. Эти качества заключаются в прозрачности отношений внутри и вне сети, т.е. их ясности, достоверности, ответственности и открытости.

В свою очередь, эффективность сети, т.е. ее способность адекватно реагировать на обращения, определяется в большей степени содержанием ее деятельности. В целом это содержание, закрепленное в 10 принципах Глобального договора ООН, включает в себя права человека, трудовые права, экологию и противодействие коррупции и этот перечень не подлежит  ограничению. Вместе с тем необходимость детализации тематики деятельности сети очевидна, и от того, насколько адекватно возможностям и ожиданиям участников сети, ее уровней, структур и инфраструктуры, будет определено конкретное содержание деятельности, ее предмет, зависит работоспособность сети (способность производить общественно значимый продукт), а значит мотивация ее участников.

При определении предмета деятельности сети необходимо учитывать ряд противоречий, присущих этим механизмам объективно и заключающихся в следующем:

А) Деятельность сети требует должного нормативно-правового оформления, поскольку иначе решения этих механизмов будут лишены правовых оснований. В то же время излишняя формализация деятельности сети приведет к ее бюрократизации и снижению, а то и полному исчезновению результативности.

В этой связи важно поддерживать баланс этих двух условий посредством использования возможностей сторон, каждая из которых по согласованию с другими может брать на себя обязательства обеспечения решений структур сети нормативно-правовой основой.

Б) Помимо этого, с одной стороны, очевидна необходимость надежного и устойчивого финансирования деятельности и в тоже время, также очевидна высокая вероятность различных негативных проявлений, начиная с недобросовестной конкуренции между различными заинтересованными лицами, и заканчивая коррупциогенностью этих отношений.

Для исключения этого сценария необходимо определить такую схему материально-финансового обеспечения деятельности сети, при которой источники средств и их передвижение были бы предельно прозрачны и подотчетны, а размеры средств - оптимальны.

В) Относительно собственно содержания деятельности противоречие заключается в том, что гражданское общество, НПО, СМИ и граждане, заинтересовано в постоянном его расширении и углублении, тогда как другие стороны - компании и власть - стремятся эти тенденции ограничивать.

Поддержание баланса этих двух интересов посредством согласованного, планомерного и последовательного развития тематики деятельности (ее расширения и углубления) позволит сделать это противоречие движущим, а не разрушительным. Напротив, попытки игнорировать или устранить это противоречие приведут к утрате способности сети к саморазвитию или к ее распаду.

Из всего сказанного следует, что определение и развитие тематики деятельности сети, как и иные вопросы деятельности нуждаются в методологическом обеспечении.

На международном уровне в этой связи имеется множество совершенных методик составления отчетности относительно устойчивого развития, в первую очередь, разрабатываемые под эгидой Глобальной Инициативы Отчетности (GRI) - международной организации, действующей согласованно с бюро Глобального договора ООН, что отражено в руководстве «Устанавливая связь».

Стандарты GRI регламентируют содержание и процедуры отчетности устойчивого развития, доводя их до уровня финансовой отчетности. Эта система отчетности применима к организациям любого размера, типа и местонахождения. Более тысячи компаний, ассоциаций и организаций всех отраслей по всему миру уже используют ее в качестве основы для отчетности по устойчивому развитию. Она постоянно совершенствуется и расширяется по мере накопления опыта отчетности и изменения потребностей отчитывающихся организаций и аудитории.

«Руководство по отчетности в области устойчивого развития» (G3), которое разрабатывалось GRI в течение трех лет при активном участии более 3000 представителей различных секторов мировой экономики, включает в себя принципы, определяющие содержание отчета, обеспечение качества содержащейся в нем информации и определение границ отчета. Отраслевые приложения дополняют «Руководство G3», и в них внимание уделено вопросам устойчивости, специфическим для разных отраслей (горнодобывающей промышленности, автомобилестроения, финансов, государственных организаций и др.), а национальные приложения касаются вопросов устойчивого развития, специфических для разных стран и регионов.

«Руководство G3» также включает в себя систему уровней его применения, которая призвана способствовать постепенному развитию, расширению и углублению отчетности в течение нескольких циклов отчетности, что и является образцом методологии развития содержания (материалы относительно GRI см. http://sustdevelopment.narod.ru/GRIindex.html).

Так же и процесс реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей - EITI (материалы относительно EITI см. http://sustdevelopment.narod.ru/EITI.html), обеспечен проработанными методологиями развития содержания деятельности, при этом эта инициатива содержит следующие существенные отличия от Глобального договора ООН и GRI:

- обязательность проведения независимой сверки отчетных данных;

- обязательность многосторонних механизмов;

- регулярное проведение независимым оценщиком валидации процесса реализации.

Методики перечисленных и иных инициатив требуют их освоения и адаптации к нашим условиям, и настоящие предложения являются попыткой такой адаптации.

Исходя из изложенного, при организации сети предлагается реализовать следующую методологию развития содержания ее деятельности.

1. Содержание деятельности местного уровня

Прежде чем перейти к конкретному раскрытию содержания деятельности Региональных советов граждан, необходимо отметить, что в целом оно охватывает реальные отношения между сторонами - органами власти, компаниями, институтами гражданского общества, НПО и СМИ, и гражданами, а продуктом их деятельности являются эти отношения, приведенные в состояние, адекватное возможностям и ожиданиям всех этих сторон.

Конкретнее наиболее актуальным предметом деятельности сети на местном уровне являются на начальном этапе следующие отношения:

А) Влияние деятельности компаний на жизнь и здоровье своих работников и жителей близлежащих пунктов, т.е. техника безопасности, охрана труда и экология.

В этой связи уместно рассмотреть, каким образом работают модели, призванные решать именно эти вопросы, на примере Советов граждан, созданных в «Karachaganak Petroleum Operated b.v.» для информирования местного населения в районах Западно-Казахстанской области, и института волонтеров, созданного на предприятиях АО «АрселорМиттал Темиртау» с целью выявления интересов работников.

Обе эти модели, в отличие, к примеру, от Сети гражданского реагирования, созданной в Азербайджане, однозначно характеризуются неэффективностью, закрытостью и, как следствие, полным недоверием к этим механизмам их бенефициаров – населения и работников предприятия (см. http://sustdevelopment.narod.ru/analitindex.html).

Б) Квазифискальная деятельность компаний – строительство, ремонт и содержание социальных объектов, социальные программы и мероприятия, которые компании финансируют или осуществляют сами.

По этому поводу также существует пример, подтверждающий недостаточность имеющийся практики взаимодействия органов власти, компаний и гражданского общества - деятельность в рамках советов общественности, созданных на всех уровнях власти и во всех регионах страны. Все эти модели без какого-либо исключения характеризуются теми же недостатками, что и указанные выше - неэффективностью, закрытостью и недоверием со стороны граждан.

В) Социально-экономическое влияние компаний.

Учитывая крайне неустойчивое состояние мировых финансовых и экономических рынков, к этому перечню наиболее актуальных тематик работы Региональных советов граждан относится все, что может быть вызвано сокращением объемов производства – отпуска без сохранения заработной платы, снижение размеров заработной платы или задержки в ее выплате, сокращения численности работников и пр.

Одновременно, эта неустойчивость деятельности крупных компаний неизбежно оказывает негативное влияние на деятельности их местных партнеров, поставщиков и потребителей.

В этой связи показательна общераспространенная практика заключения двусторонних меморандумов по поводу реализации социально-экономических программ и системы связей с общественностью, действующие в компаниях. В частности, на том же АО «АрселорМиттал Темиртау», где введена подобная система связей и, более того, предусмотрен механизм рассмотрения жалоб, данная система характеризуется теми же недостатками - она не многосторонняя, задачи ее деятельности определяются без участия граждан, и она неподотчетна перед целевыми группами, а, следовательно, не пользуется их доверием. Меморандумы о взаимопонимании и, в целом, вся практика применения в Казахстане принципов Корпоративной социальной ответственности, также как и описанная система связей АО «АрселорМиттал Темиртау», является ярким примером того, к чему приводит формализация неплохой по своей сути идеи, в результате чего эта суть оказалась выхолощенной - вместо полной, достоверной и актуальной (релевантной) отчетности перед обществом, КСО используется как способ обложения компаний бременем социальных расходов, дополнительных к предусмотренным налоговым законодательством, а по существу для латания дыр.

Аналогично этому действуют и системы связи компаний с поставщиками и потребителями (опять же не механизмы, а системы!). Малый бизнес находится в полной зависимости от них, а Меморандумы по поводу теперь уже казахстанского содержания являются опять же формализованной моделью взаимодействия, исключившей само взаимодействие.

Помимо закрытости компаний данная система отношений, сложившихся в Казахстане, характеризуется и закрытостью органов власти, что в еще большей степени усугубляет негативные последствия. Деятельность НПО в рамках EITI, осуществляемая в течение более трех лет, а также проведенный в течение последних месяцев мониторинг социальных программ компаний, выявили почти полную закрытость информации об этих программах. Парадоксальное и недопустимое явление, поскольку цель этих программ – благополучие граждан, а сами они – закрыты от своих бенефициаров и на стадии их заключения, и после того. Исключения составили лишь акимат Мангистауской области и несколько компаний, предоставивших развернутую информацию о Меморандумах, заключаемых в этой связи. И это исключение лишь подтверждает правило – остальные 13 областных акиматов и подавляющее большинство компаний или отказали в предоставлении этой информации, или не отказали, в последующем так и не предоставив, или же вообще не ответили на обращения НПО (копии ответов компаний и органов власти см. http://sustdevelopment.narod.ru/advokacy_1_index.html).

Таким образом, все вышеперечисленные системы отношений компаний и органов власти, как между собой, так и с заинтересованными лицами, оперируют понятиями «прозрачность» и «устойчивое развитие» лишь формально.

Г) Соблюдение прав и интересов человека в их самом широком контексте, от прав местных жителей, чьи жилища или земельные участки затрагивает деятельность компании, вплоть до прав НПО и СМИ на получение и распространение информации, является не менее острой тематикой деятельности. С точки же зрения основ либерально-демократического развития страны эта тема, закрепленная в первой группе принципов Глобального договора ООН, имеет крайне большое значение, в связи с чем данные организации принимают участие в деятельности сети не только функционально, но и как непосредственные заинтересованные лица. В настоящих рамках не приводятся примеры имеющихся в реальности моделей, тем более, что примеры, описанные ранее, в той или иной мере их затрагивали.

В целом же важно обратить внимание на том, что несоответствие имеющейся системы отношений международным критериям, помимо исходных проблем, обозначенных выше, обуславливает недоверие со стороны заинтересованных лиц не только к компаниям и органам власти, но и к международным инициативам и к НПО и СМИ, занимающимся их продвижением. Последнее, в свою очередь, влечет за собой сокращение внимания к этим инициативам со стороны компаний и институтов гражданского общества. Свидетельством этому является то, что в Глобальном договоре ООН на данный момент участвуют всего лишь 10 казахстанских компаний (7 из них представляли свои отчеты в бюро Глобального договора ООН) и 3 НПО. А в Инициативе прозрачности EITI, даже учитывая необычайно ответственный подход к ее реализации со стороны правительства и значительные усилия, прилагаемые международными финансовыми и общественными организациями и НПО Казахстана, фактически участвует всего лишь менее трети добывающих компаний и не больше 15 – 20 НПО.

Подводя итог описанию подходов, предлагаемых для определения содержания деятельности на местном уровне, необходимо отметить, что деятельность Региональных советов граждан должна являться базовой, определяющей содержание деятельности областных и республиканского уровней и всей сети в целом. Импульс к развитию содержания деятельности сети, таким образом, должен проистекать из этого уровня, от местных органов власти, компаний, НПО и СМИ, а его методология может быть основана на упомянутой выше методологии последовательного прохождения уровней GRI.

2. Содержание деятельности областного и республиканских уровней

Переходя к определению содержания деятельности экспертных советов на областном и республиканском уровнях, важно отметить следующее:

Структуры сети на областном и республиканском уровне не должны подменять органы власти и компаний. Ответственность за реализацию принятых решений должна нести каждая сторона соответственно ее компетенции и в случае, если для этого полномочий представителей органов власти или компаний какого-либо уровня оказывается недостаточно, то решение данного вопроса не должно передаваться на вышестоящий уровень сети. В подобных ситуациях, учитывая, что данное решение согласовано всеми сторонами, соответствующая сторона должна обращаться в свои вышестоящие органы, обеспечивая тем самым принятие необходимых решений. Такие же обязательства лежат и на представителях гражданского общества - они должны все свои действия согласовывать с гражданами и также должны постоянно информировать их о рабочем процессе и о принимаемых решениях.

Так же совершенно ошибочно, если между уровнями сети будет происходить перераспределение пределов компетенции, при котором каждый последующий уровень распоряжается большей властью, полномочиями и финансовыми ресурсами. Распределение пределов компетенции между уровнями сети должно представлять собой изменение содержания деятельности. Поскольку перечисленное выше содержание деятельности местного уровня является базовым, содержанием деятельности следующего, областного уровня должны быть затруднения и проблемы, возникающие в базовой деятельности. Соответственно, предмет деятельности каждого последующего уровня состоит в определении методов и инструментов, позволяющих избегать или преодолевать возникающие в деятельности каждого предыдущего уровня затруднения и проблемы.

Помимо этого, недопустимо расчленять структуры сети на некие тематические подструктуры, из которых, к примеру, одна будет заниматься социальными программами, другая – техникой безопасности, третья – экологией, а четвертая – социальной защитой работников компании. Это расчленение цельной проблематики приводит к подмене истинных причин мнимыми и являет собой опять же один из видов расслоения общества, в результате чего, к примеру, правозащитники совершенно не озабочены проблемами экологии и наоборот. А ведь именно так устроена система отношений и в органах власти и в компаниях, что приводит к тому, что экономический блок начинает доминировать относительно социального, экология попадает в еще большую немилость, ну а права и интересы граждан совсем выпадают из сферы внимания.

Исходя из изложенного, предлагается реализовать следующую методологию определения содержания областного и республиканского уровней деятельности сети.

К компетенции областных Экспертных советов необходимо отнести решение следующих вопросов:

- разработку областных программ развития деятельности;

- координацию реализации этих программ сторонами и местными структурами сети;

- организацию мониторинга деятельности сторон и Региональных советов граждан и выявления затруднений, возникающих в ней;

- составление по результатам мониторинга ежегодных областных отчетов.

Продуктом деятельности областных ЭСПУР являются дееспособные РСГ и условия для реализации инфраструктурных проектов.

К компетенции Республиканского Экспертного совета необходимо отнести решение следующих вопросов:

- разработку направлений исследовательской, аналитической, информационной и образовательно-просветительской деятельности, определяемых исходя из выявленных затруднений в деятельности областных ЭСПУР и местных структур сети;

- реализацию процедур распределения указанных направлений деятельности;

- координацию и мониторинг деятельности сети в масштабах страны;

- организацию взаимодействия структур сети с международными структурами по поводу получения исследовательского, аналитического, информационного и образовательно-просветительского содействия;

- составление исходя из вышеперечисленного ежегодного Республиканского отчета.

Продуктом деятельности республиканского ЭСПУР являются своевременно и адекватно сформулированные задачи для инфраструктурной деятельности и дееспособность структур областного и местного уровней.

3. Содержание деятельности инфраструктуры

Помимо обязательных функциональных требований, специфичных для этих видов деятельности, деятельность каждого из них в рамках сети должна быть интегрирована в передовые мировые процессы, цельна и взаимоувязана с деятельностью  всех структур и уровней сети.

Исходя из этого, содержанием деятельности исследовательской компоненты являются социально-экономические процессы, протекающие в стране, а также мониторинг деятельности структур сети и ее участников, а ее продуктом являются материалы, исходные для деятельности всех остальных составляющих инфраструктуры сети. При этом конкретно предмет того или иного исследования задается аналитической компонентой. Само собой разумеется, что эта деятельность должна соответствовать всем критериям, предъявляемым к исследованиям, т.е. быть методологически обоснованной, обеспеченной инструментарием и профессиональными сотрудниками, что в совокупности позволит иметь реальную картину отслеживаемых процессов.

Аналитическая компонента, опять же обеспеченная методологией и кадрами, призвана, с одной стороны, перерабатывать поступающие исследовательские материалы и выдавать продукты, актуальные для остальных составляющих инфраструктуры. Исследовательская составляющая будет получать аналитически определенные задачи на проведение исследований, информационная – материалы для публикаций и программ, образовательно-просветительская – проблематику для соответствующих мероприятий (семинаров, тренингов и т.д.).

Информационная деятельность, построенная на продуктах деятельности аналитической, должна обладать методологией и журналистами, способными переработать эти материалы, с тем, что бы обеспечить деятельностную мотивацию широких кругов граждан, не лакируя и не очерняя исходные тексты, а показывая способность механизмов развивать позитивные качества и преодолевать негативные. Таким образом, продуктом этой деятельности является мотивация целевых групп.

Образовательно-просветительская деятельность, обладая опять же адекватными методологиями и кадрами, имея на руках результаты аналитической работы, определяет способы развития проблемных ситуаций в деятельности структур сети и ее участников на всех уровнях, а также широких кругов граждан. Тем самым, продуктом этой деятельности является освоенные представителями целевых групп способы открытого равноправного и ответственного взаимодействия в структурах сети.

Совокупность всех описанных элементов, характеризующих деятельность сети, позволит создать саморазвивающуюся систему отношений между органами власти, компаниями, гражданским обществом, НПО и СМИ, и собственно гражданами:

- наполненную конкретным и актуальным для всех содержанием,

- приносящую измеримые и адекватные возможностям и ожиданиям сторон результаты,

- работающую в соответствии с международными принципами,

- интегрированную в мировое сообщество,

- согласованно, планомерно и эффективно создающую в Казахстане открытое общество.

III. О направлении вектора деятельности по продвижению принципов открытого общества

Для определения направления вектора данной деятельности необходимо исследовать и проанализировать в контексте принципов прозрачности и устойчивого развития состояние основных заинтересованных организованных участников сети (органов власти, компаний, институтов гражданского общества, НПО и СМИ) выявить их ожидания, потребности и возможности. Подобная работа требует привлечения ресурсов, что должно явиться предметом обсуждения сторон непосредственно после достижения принципиальных договоренностей по поводу сотрудничества в реализации настоящего проекта. На данном же этапе предлагается рассмотреть роль и значение сторон в этом проекте, и оценить их реальное состояние исходя из общеизвестных параметров.

1. Обзор ситуации с продвижением международных инициатив в Казахстане

А) Органы власти.

Предварительное изучение участия республиканских органов власти в продвижении международных инициатив прозрачности и устойчивого развития выявило, что основными уполномоченными органами в продвижении EITI являются Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, министерство финансов РК, Министерство индустрии и торговли РК и Мажилис Парламента РК. При этом ключевую позицию занимает Министерство энергетики и минеральных ресурсов РК, тогда как участие министерства финансов РК ограничено лишь специальными вопросами, связанными с отчетностью, а остальные органы власти в процессе фактически не участвуют.

Относительно Глобального договора ООН ведущими органами являются Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство охраны окружающей среды РК, стратегической задачей которых является продвижение принципов Глобального договора ООН, охватывающих, соответственно, трудовые права граждан и экологию. Таким образом, продвижение первой и четвертой групп принципов - прав человека и борьбы с коррупцией, ни за каким органом не закреплено. Деятельность иных органов в этих направлениях никак с Глобальным договором ООН не связана и строится на иных принципах, не предполагающих, в частности, отчетности компаний перед обществом.

Как относительно Глобального договора ООН, так и имея ввиду всю совокупность международных инициатив, в Казахстане не назначено интегрального органа по координации их продвижения. В качестве подтверждения можно отметить, что на местном уровне отношение со стороны почти всех без исключения представителей органов власти к деятельности НПО по продвижению инициатив прозрачности и устойчивого развития - или безразличное или отрицательное. Они полагают это частной инициативой отдельных общественных организаций, т.е. чем-то не обязательным и незначимым. И это, несмотря на наличие более 10-ти нормативных правовых актов, которыми данным инициативам присвоен статус стратегических направлений развития страны.

О степени формальности отношения государства говорит и упомянутый выше факт, что на данный момент в Глобальном договоре ООН участвует всего 10 компаний (одна из ранее участвующих компаний, ФУР «Казына», прекратила свое существование) и только 7 из них представили свои отчеты в бюро Глобального договора ООН.

Относительно ожиданий органов власти в связи с реализацией настоящего проекта, можно уверенно предположить, что самым значимым для этих структур на всех уровнях власти ожиданием от деятельности сети является возможность качественно отслеживать социально-экономические процессы, оценивать их, прогнозировать и регулировать. Их потребности, соответственно, состоят в наличии адекватных механизмов и инструментов для этого. Возможности, которыми обладает данная группа участников сети в целом, это, конечно же, административные и материальные ресурсы, т.е. возможности для организации и обеспечения процесса.

Б) Компании

Из компаний, действующих в Казахстане, в Глобальном договоре ООН, помимо упомянутых 10 отечественных, опосредовано участвуют все компании, аффилиированные с крупными иностранными и транснациональными компаниями, участвующем в нем, такими как «ENI», «British Gas», «Exxon Mobil», «Statoil Hudro», «ArcelorMittal», «Shell» и «Lukoil». А такая транснациональная компания, как «Chevron», более того - представляет отчетность согласно GRI. В то же время эти головные компании не озабочены вовлечением в эту отчетность своих зависимых компаний, действующих на национальном уровне, что противоречит их обязательствам по Глобальному договору ООН.

Если вкратце коснутся 7 компаний, представивших свои отчеты по устойчивому развитию, то из них АО «КазМунайГаз» и СП «Инкай» представляют добывающий сектор, АО «Казпочта», АО «GSM Kazakhstan/Kcell» - сферу услуг, а финансовый сектор представлен «Казкоммерцбанком», «Альянс Банком» и страховой компанией «Лондон-Алматы», ставшей первым участником Глобального договора ООН в Казахстане. Средний и малый бизнес Казахстана в Глобальном договоре ООН представляет лишь СП «Инкай».

В EITI участвует более 100 компаний, действующих в Казахстане, в том числе, все крупнейшие, однако и в данном случае надо объективно признать, что их отношение к продвижению этой инициативы совершенно недостаточное и так же не соответствует их обязательствам.

Наиболее показательными в этой связи являются отказы «Exxon Mobil», полученный на наши предложения начать процесс продвижения принципов устойчивого развития в Казахстане (http://sustdevelopment.narod.ru/answ_company.html) и АО «АрселорМиттал Темиртау» уже относительно отчета по EITI, участниками которой и головное предприятие и эта компания являются.

Ожидания компаний, их потребности и возможности за небольшими отличиями аналогичны тем, что имеются у органов власти. Специфичным их ожиданием может быть, к примеру, получение прозрачных механизмов и инструментов, позволяющих им поддерживать баланс интересов в отношениях с обществом и органами власти, а также с трудовыми коллективами.

В) НПО и СМИ

Относительно этих структур, являющихся ключевыми институтами гражданского общества, в целом можно сделать однозначный вывод о том, что активное и последовательное участие в продвижении принципов прозрачности и устойчивого развития принимает не более 15-20  НПО. Показательно при этом, что по данным миссии ПРООН в Казахстане, в Глобальном договоре ООН участвует 105 НПО, однако попытки обнаружить следы реальной деятельности этих НПО не принесли положительного результата. Более того, некоторые из этих организаций, с представителями которых удалось установить контакт, даже и не знают о том, что они включены в этот список и не имеют никакого представления о Глобальном договоре ООН.

Целенаправленного участия СМИ в продвижении международных инициатив в Казахстане не выявлено совершенно. Помимо сухих информаций, более подробное их освещение можно изредка обнаружить на страницах газет «Республика - экономическое обозрение» и «Деловая неделя» и некоторых аналитических изданий, которые имеют незначительные тиражи и специфичную аудиторию, местные же органы массовой информации освещают эти процессы в еще меньшей степени. Характерно при этом, что, в частности, при освещении  процесса продвижения EITI большинство СМИ совершенно низко оценивают роль и значение НПО, хотя их лидирующее значение в этом процессе является фактом, признанным всеми его непосредственными участниками – и правительством и компаниями.

Имея ввиду специфичные ожидания НПО и СМИ, можно предположить, что самым значимым для этих структур ожиданием от деятельности сети является возможность выявлять актуальные общественнозначимые проблемы и эффективно влиять на их решение. Их потребности, можно предположить состоят в получении и освоении адекватных методик, механизмов и инструментов для этого и в наличии условий для их применения. Данная группа участников сети обладает, прежде всего, интеллектуальными ресурсами, интегрированностью в казахстанское и международное сообщество и их большим, нежели иные участники, доверием.

2. Определение затруднений и ключевой проблемы деятельности

Исследование сложившегося в Казахстане отношения к международным инициативам со стороны практически всех ключевых участников общественных отношений, которое можно однозначно охарактеризовать как неудовлетворительное, и анализ глубинных причин этому позволил сделать следующие выводы.

За последние годы в стране реализовано значительное количество международных программ, направленных на формирование в обществе представлений о принципах открытых отношений и на их применение. По этим программам обучено множество государственных служащих, специалистов компаний, журналистов СМИ и сотрудников НПО, многие из которых в этой связи были обеспечены и материальными ресурсами. Тем не менее, наблюдаются лишь отдельные попытки оказывать реальное воздействие на общественные процессы, практически все из которых не приводят к качественному результату - к развитию общественных отношений. Да и носители общественных потребностей, граждане, зачастую эти попытки игнорируют или, более того, отвергают, предпочитая новым отношениям отношения традиционные, проверенные. Вследствие этого, в Казахстане отсутствует общественный спрос на деятельность, направленную на коренное изменение общественных отношений, и, как следствие, конкурентная среда в этой сфере, что приводит к стагнации этой деятельности.

Описанное затруднение в той или иной степени характерно для всех институтов Казахстана, в той или иной мере озабоченных реализацией общественно ориентированных замыслов – и органов власти, и компаний, и НПО и СМИ. Сами же их представители объясняют его причины не недостатками собственной деятельности, а специфичными качествами, которыми обладает наш народ, при этом считая эти качества непреодолимыми в обозримом будущем и, тем самым, снимая с себя ответственность за отсутствие результативности  этой деятельности.

Таким образом, наиболее характерным затруднением всех организованных участников общественных отношений, возникающим при попытках продвижения принципов открытого общества в Казахстане, является их неспособность обеспечить восприятие и принятие обществом этих принципов, а общей причиной этого затруднения является их нежелание признать эту свою неспособность. Всеобщность этого затруднения и его причины, а также то, что они со временем не устраняются, означает, что в Казахстане в нынешней реальности объективно существует их единый источник. Далее предлагаем Вашему вниманию попытку определить этот источник, исходную проблему деятельности по продвижению в Казахстане принципов открытого общества.

Распространенные предположения о том, что специфичные качества казахстанцев обусловлены неизгладимыми последствиями Гулага и массовых переселений народов, так же как и рассуждения о том, что эти качества заложены в национальном менталитете или на генетическом уровне, имеют под собой реальные основания. Однако эти факторы имеют историческую природу, не будучи актуальными в настоящее время, и, как говорилось ранее, являются непреодолимыми, что лишает какого-либо смысла поиск путей их преодоления. Для того, что бы сделать эту деятельность актуальной и действенной необходимо опираться на факторы, для преодоления которых нет необходимости ожидать появления каких-то неизвестных пока средств массовой коррекции ментальных или генетических качеств. Таким образом, при определении факторов, препятствующих продвижению принципов открытого общества, мы исходили из следующего:

1. Нынешние общественные отношения в Казахстане, будучи еще далекими от развитых, тем не менее, более  не подвержены тотальному контролю и ограничениям, сопровождаемым угрозой физической гибели человека. Следовательно, эти затруднения не имеют в Казахстане источников их возникновения и механизмов их поддержания и, таким образом, они преодолимы.

2. Общественные отношения имеют природные и ментальные источники возникновения, однако они существуют и развиваются уже в культурной среде, охватывающей всех  участников общественных отношений, поэтому преодоление этих затруднений достижимо культурными средствами.

3. Наибольшее влияние на воспроизводство и развитие общественных отношений оказывает система образования, следовательно, в ней и лежит первопричина всеобщих затруднений при реализации попыток эти отношения изменить.

Таким образом, эти факторы а) имеются; б) они существенны; в) они обусловлены применяемой системой образования. Из этого сделан вывод, что их преодоление может быть обеспечено применением иных, нежели сейчас, образовательными средствами.

Рассмотрим вкратце, в чем  должно состоять это отличие.

Концепция традиционного образования, применяемая в целом в системе образования, нацелена на передачу обучаемым (в том числе, представителям органов власти, компаний, гражданского общества), определенных знаний о предмете изучения. При этом субъект (лектор, тренер) передает объекту (обучаемому) некие знания, умения и навыки, требует их запоминания и повторения. Этот подход предполагает проверку обучаемых на соответствие их знаний учебному материалу и иное представление о предмете обучения влечет соответствующую оценку.

Таким образом, отношения в такой системе образования являются субъект-объектными и она по способам и задачам нацелена на формирование у участников исполнительского, зависимого отношения (к предмету изучения, к преподавателю, к собственной деятельности и т.д.), ограничивая их субъектность и творческий потенциал. В силу этого, концепция традиционного образования, адекватная административно-командной системе отношений, вступает в глубокое противоречие с концепцией открытого общества, являясь препятствием для ее продвижения.

Исходя из сказанного, ключевая проблема в деятельности по продвижению принципов открытого общества состоит в том, что открытые общественные отношения, неопределяемые в силу их направленности на саморазвитие, не воспринимаются носителями имеющихся общественных отношений, поскольку весь их личный опыт и образовательные потребности ориентированы на получение и воспроизводство вполне определенных знаний, а образовательные методики, применяемые при их обучении, ориентированы, на запоминание и дословное повторение этих знаний.

Таким образом, что бы реализовать глубинное и масштабное изменение системы общественных отношений необходимо преодолеть эту, по сути, образовательную проблему, при этом образование означает не обучение, а сотворение (not learning, but creation of). Достичь понимания необходимости для Казахстана сотворения (совместного творения) образа будущей модели общественных отношений, а затем самой этой модели и является целью этих предложений и, в целом, Круглого стола.

3. Определение стратегического направления вектора деятельности

Из исследований деятельности различных моделей сети, проводимых под эгидой ООН, международными финансовыми учреждениями (ВБ и ЕБРР) и общественными организациями (IIDE, RWI, PWYP) следует, что стратегия деятельности сети должна быть направлена на граждан Казахстана, имея ввиду не абстрактные цели, а предельно конкретные задачи, в решение которых вовлекаются непосредственные заинтересованные лица - заявители. Примерами подобных механизмов являются Региональные советы граждан, действующие в Аляске в районах деятельности Exxon Mobil, ячейки Сети гражданского реагирования, действующие в поселках по трассе трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан, эксплуатируемого British Petroleum, и др.

При таком подходе непосредственными участниками взаимодействия являются граждане, проживающие в регионах деятельности компаний, а контроль над деятельностью всех структур сети осуществляется неправительственными организациями в соответствии с разработанными методиками проведения мониторинга, а также другими институтами гражданского общества, в том числе СМИ. В свою очередь, определение организаций, осуществляющих мониторинг, также методологически защищено от случайных или преднамеренных ошибочных действий.

Предлагая реализовать в Казахстане подобный подход, авторы исходят из следующего:

1. Создаваемая сеть, процедуры и предмет ее деятельности, отношения внутри и вовне ее, являются инновационными, т.е. не статичными и не повторяющими какие-либо, извне заданные.

2. Подобные отношения неприменимы в органах власти и компаниях.

3. Неправительственные организации по своей сути и роду деятельности имеют опыт многостороннего взаимодействия и имеют соответствующую организационно-правовую форму.

4. Неправительственные организации в большей степени открыты для инноваций, не обременены нормативными рамками и способны апробировать инновационные проекты.

Подводя итог всему описанию возможных подходов к созданию и организации деятельности сети по прозрачности и устойчивому развитию, подчеркиваем, что эти предложения являются поводом для их критического осмысления и совершенствования, или же для предъявления своих, иных подходов.

Приложение 2

Проект рабочего плана Экспертной группы прозрачности и устойчивого развития

| Мероприятие | Месяцы после начала проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12→ |
| 1. Создание материальных условий (помещения, оборудование, связь) | Караганда |  |  | Темиртау | Шахтинск | Абай | Сарань |  |  |  |  |  |
| 2. Согласование параметров мониторинга | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разработка программы мониторинга | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Наем сотрудников. |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Апробирование и доработка программы мониторинга |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение мониторинга в Караганде |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х → |
| 7. Проведение мониторинга в Шахтинске |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х → |
| 8. Проведение мониторинга в Темиртау |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х → |
| 9. Проведение мониторинга в Абае |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х → |
| 10. Проведение мониторинга в Сарани |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х → |
| 11. Предоставление отчетов |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х → |
| 12. Публикации в СМИ, издание информационных листков, ведение сайта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х → |

Приложение 3

Последовательность организации деятельности многосторонних механизмов

Информационное сопровождение

Формирование команды	Институционализация структур	      Мотивация целевых групп 		Деятельность

Стартовый семинар	    Подписание Меморандума относительно	    Мониторинг социальных программ и

создания областного ЭС и РСГ		    иных видов воздействия, подготовка

Финансовое и материальное обеспечение	    отчета устойчивого развития, вовле-

их деятельности				    чение в международные инициативы

Образовательное сопровождение

Внешний мониторинг деятельности

Примечания:

Деятельность в рамках РСГ:

- заблаговременное выявление потенциальных коллизий;

- учет возникших коллизий;

- оперативное и адекватное реагирование;

- объективное рассмотрение.

Деятельность в рамках Областных ЭСПУР:

- разработка методологии деятельности РСГ 
в соответствии со спецификой области;

- исследовательские, информационно-просветительские, образовательные программы;

- мониторинг деятельности РСГ и коррекция ее методологии;

- изготовление ежегодных областных отчетов.

Деятельность в рамках Республиканского ЭСПУР:

- разработка методологии деятельности областных ЭСПУР;

- координация исследовательской, информационно-просветительской и образовательной деятельности;

- анализ результатов мониторингов, коррекция методологии деятельности,

- изготовление ежегодного Национального отчет

Приложение 4

Взаимосвязь текущих, начинающихся и перспективных процессов

СМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Мониторинг исполнения бюджетных				   Разработка 	  Участие граждан

программ, в т.ч., трансфертов					   гражданских	  в формировании бюджетов

из Национального фонда						   бюджетов		  и контроле над их исполнением

Разработка гражданских			Участие граждан

Меморандумов				в разработке социальных

программ компаний

и контроле над их исполнением

Мониторинг социальных программ

добывающих компаний

Сверка отчетности по платежам-поступлениям от добывающих отраслей по ИПДДО

Мониторинг проектов, финансируемых МФО:

- транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай»,

- дороги Актау –  Бейнеу

- дороги Караганда – Астана

- и других проектов

Мониторинг всех аспектов устойчивого развития  (права местного населения,

трудовые права, коррупция, экология)

Примечания:

Прерывистыми стрелками показаны возможные варианты развития процессов в зависимости от того, будут ли включены социальные программы компаний в бюджетные процессы или останутся в виде квазифискальной деятельности.

Не входящие в состав участни-ков Сети органы власти, между-народные органи-зации и СМИ, широкий круг граждан

Региональные советы граждан

представители заинтересованных сторон, граждане

Областные

ЭСПУР

представители заинтересованных сторон - эксперты

Республиканский

ЭСПУР

представители заинтересованных сторон - эксперты

Исследователь-ские, информа-ционные и обра-зовательные

неправитель-ственные

организации

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Прозрачность и открытость

бюджетных процессов

Прозрачность и открытость

добывающих отраслей

Прозрачность проектов,

финансируемых МФО

Подотчетность в контексте

устойчивого развития

Примечания:

На республиканском уровне возможно как создание в каждом направлении деятельности отдельных многосторонних органов, так и включение нескольких направлений в компетенцию одного органа.

Разработаны на основании изучения и анализа различных моделей продвижения международных инициатив, а так же деятельности различных многосторонних механизмов (см. http://sustdevelopment.narod.ru/analitindex.html).

Это противоречие требует особого внимания, поскольку слишком энергичные попытки расширения тематики деятельности и ее углубления могут привести к рискованным или даже ошибочным действиям, дискредитируя тем самым эту деятельность. Вместе с тем, ограниченность тематики или ее поверхностность могут привести к утрате доверия к сети со стороны гражданского общества – основной заинтересованной стороны.

Необходимо уточнить, что для краткости в этом и других подобных случаях имеется в виду иная, нежели общераспространенная, практика согласования с широким кругом лиц. Методики ответственного проведения подобных мероприятий, а так же их мониторинга имеются и посредством их реализации эти мероприятия перестанут быть формальными.

Как и ранее, так и в этом описании не рассматриваются политические общественные структуры – партии, поскольку все международные инициативы строго придерживаются внеполитических рамок.